## Sheet1
|  |  |  | P0:需要将相关部分功能与后台数据库连通，其中与数据统计相关功能可以延后，放置后半月（9/9---9/11） | [6 empty] | 期间使用系统进行测试
P1:需要将相关部分界面完成，并与后台数据库连通（9/12---9/15）
P2:需要将相关部分界面完成，并与后台数据库连通（9/16---9/22）
P3:需要将相关部分界面完成，并与后台数据库连通（9/23---9/29）
黑色的是9月初要做完的任务，蓝色是之后做的，红色在蓝色之后，绿色是最后做
菜单项名称 |  |  | 备注 |  |  |  |  | 需要查询 | 完成 | 问题
区域管理
¦ | 员工与任务
¦ | ¦ | 员工查询 | 员工列表、员工登录情况、员工在线时长（积分）、员工任务完成情况明细与汇总、任务完成度或金额排名（点击列表的列名完成升序或者降序排名，或者添加排序按钮） |  | P1，弄到后一个半月做
¦ | ¦ | 任务下达 | 收费、欠费收缴任务下达（以项目为单位）、任务二次分配、金额任务下达等 |  |  | P2
¦ | ¦ | 账户管理 | 人员添加/删除、权限管理、密码恢复、登录日志 | P0 | [5 empty] | 密码明文显示？密码恢复是重置密码手工输入还是默认恢复为某个值？数据库MD5加密
¦ | 大区管理
¦ | ¦ | 收费年度 | 生成新的收费年度、历史收费年度生成时间查询、历史收费年度汇总情况查询
¦ | ¦ | 大区管理 | 大区添加、大区信息修改、大区中的项目数与用户统计 | P0 | [5 empty] | 项目数与用户统计？
¦ | ¦ | 项目管理 | 项目添加、项目信息修改、项目结构建立（分级结构，包括小区、楼、单元）项目分配、 | P0 | [5 empty] | 项目与员工关联
¦ | ¦ | 分级管理 | 添加热源厂、换热站、城市与行政区 | P0
¦ | ¦ | 任务分析 | 按照总任务、项目、小区、楼栋进行任务完成情况的汇总与明细查询 |  |  | P2
收费管理
¦ | 收费员任务 |  | 个人任务完成情况、完成历史、排名、金额任务及完成情况、按照总任务、项目、小区、楼栋进行任务完成情况的汇总与明细查询（与任务管理中的任务分析类似） |  |  | P2
¦ | 催费任务 |  | 催费任务生成及查看页面 |  |  | P2
¦ | 收费流水 |  | 查询收费记录（流水）明细、汇总、统计等（如当日明细、历史时段明细、当日统计、历史时段统计）、收款确认情况汇总（已确认笔数、为确认笔数、金额等）、未确认收款明细 | P0 |  |  |  | 是 |  | 汇总情况
¦ | 用户管理 |  | 新建用户（开户）、用户信息查询、用户基础信息更改、用户计费信息变更、用户减免折让等，用户管理操作 | P0 |  |  |  | 是 |  | 变更，减免折让
¦ | 操作审核 |  | 对用户管理操作的审核，用户管理中除了用户基础信息更改 |  |  | P2
¦ | 变更记录 |  | 变更记录统计（按时间、按类型）、变更记录明细、变更记录查询 |  |  | P2
¦ | 工作日志 |  | 记录针对用户的工作日志，如催费、电话沟通等。另外以收费员为单位，每日填写工作情况 |  |  | P2
¦ | 起诉管理 |  | 起诉、起诉过程及结果录入、起诉情况汇总与明细查询
收费工作台
¦ | 用户查询 |  | 用户信息、缴费情况、欠缴、历史工作日志（备注）的综合查询 | P0,cancel，与其他项合并 |  |  |  | 是 |  | 同用户，历史工作日志？
¦ | 用户缴费 |  | 按照分级或用户编码等方式查询到用户，查看用户需要缴费的条目，选择相应的条目进行缴费，缴费后可以选择是否开收据或者发票，按照相应的选择开具相应票据 |  | P1 |  |  |  |  | 缴费后票据？增加应缴记录
¦ | 票据开具
¦ | ¦ | 票据补开 | 当用缴费时，未开具票据，可以在此开具相应票据 |  |  |  | P3
¦ | ¦ | 收据换票 | 缴费时，开具的是收据的，需要换乘发票的，在此开具 |  |  |  | P3
¦ | ¦ | 发票换开 | 发票开具错误，或者需要更改抬头的，在此换开 |  |  |  | P3
¦ | 收款确认
¦ | ¦ | 当日收款确认 | 显示当日的收款明细供操作员选择（可以按照项目、小区、收款方式等进行筛选），将选择的记录移入确认列表，同时显示汇总金额，选择完成后点击确认，进入银行单据信息填写页面，填写银行信息，填写完成且金额符合后，完成款项确认 |  | P1 |  |  |  |  | 合二为一
¦ | ¦ | 历史收款确认 | 与当期收款确认相同，但可以按照指定日期或时段查询收款记录，或者查询全部为确认收款记录明细 |  | P1,cancel，与其他项合并
¦ | ¦ | 收款确认历史 | 查询收款确认的历史记录
财务工作台
¦ | 银行信息管理 |  | 管理银行名称与对应的科目名称 | P0 |  |  |  | 是
¦ | 科目信息管理 |  | 管理额外的科目名称与科目号码对应，并能够查询全部财务科目列表，且可以修改 |  |  |  | P3 | 是
¦ | 费用信息管理 |  | 修改POS手续费、税金的科目名称、科目号、费率等 |  |  |  | P3 |  |  | 和谁关联
¦ | 银行凭证查询 |  | 查询收款确认时录入的银行凭证（与收费工作台中收款确认历史功能相同，可以是一个页面） |  |  |  |  | 是
¦ | 财务凭证查询 |  | 按时间、类型、有无导出等条件查询已经生成的财务凭证，并提供汇总功能（即可以汇总查到的所有凭证的借方金额与贷方金额） |  | P1 |  |  | 是 |  | 具体字段
¦ | 应收凭证生成 |  | 手动生成本收费年度的应收凭证 |  |  |  | P3
¦ | 发票管理
¦ | ¦ | 发票查询 | 发票使用情况查询，可以按日期、票号、类型等条件查询发票，能按照时间、项目、小区等维度对发票开出张数、额度进行汇总
¦ | ¦ | 发票入库 | 入库新的发票 |  |  |  | P3
¦ | ¦ | 发票分发 | 将库内的发票分发给对应的员工 |  |  |  | P3
¦ | ¦ | 发票挂失 | 挂失丢失的发票，并记录相应信息
¦ | 收据查询 |  | 查询已经开出的收据，能按照时间、项目、小区等维度对收据开出张数、额度进行汇总（与发票查询功能相同，可以用同一页面，但查询类型不同）
报表
¦ | 报表生成 |  | 按照指定的日期或其他条件生成预置的报表，并能够打印
¦ | 报表查询 |  | 查询历史生成的报表
系统管理
¦ | 权限模板管理 |  | 添加、管理权限模板（如：区域管理员、项目经理、收费员、公司财务、项目财务等） |  | P1 |  |  |  |  | 权限组先把权限建好，把对应的id号给我
¦ | 全局用户管理 |  | 添加、管理系统管理员账户
¦ | 数据管理 |  | 数据库备份、回复等操作
¦ | 系统设置等其他 |  | 系统参数设定、使用情况统计、服务器情况查看等